东营市一中四标段新校建设周工作安排表

（2014年11月24日----11月30日）

| 时间 | 主要工作事项 | 完成时限 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 星期一 | 六层墙柱钢筋安装 六层梁板模板支设 | 18:00 | 尚桂安 高志刚 |
| 星期二 | 六层梁板模板支设 | 18:00 | 尚桂安 高志刚 |
| 星期三 | 六层墙柱模板支设 | 18:00 | 尚桂安 高志刚 |
| 星期四 | 六层墙柱模板支设 六层梁板钢筋安装 | 18:00 | 尚桂安 高志刚 |
| 星期五 | 六层砼浇筑 | 18:00 | 尚桂安 高志刚 |
| 星期六 | 七层墙柱钢筋绑扎 | 18:00 | 尚桂安 高志刚 |
| 星期日 | 七层墙柱钢筋绑扎 | 18:00 | 尚桂安 高志刚 |